涪陵区2020年社区教育工作计划

一、指导思想

为认真贯彻落实《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强社区教育工作的意见》（渝办发〔2012〕300号）和《重庆市教育委员会转发教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展意见的通知》（渝教职成发〔2016〕47号）精神，加快发展我区继续教育，广泛开展城乡社区教育，推进各类学习型组织建设，加快形成全民学习，紧紧围绕“创特色、树品牌、强内涵”的工作要求，为打造涪陵区“终身学习之城”服务。

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以弘扬社会主义核心价值观、传承中华优秀传统文化、 提高社会成员整体素质和生活质量、推动社会治理体系建设、服务我区经济社会发展为目标，坚持党委、政府主导与社会各方参与相结合，促进学习社会化、社会学习化。积极开发和充分整合各类教育资源，大力开展各种形式的社区教育活动，宣传科学理论、传播先进文化、倡导科学精神、弘扬社会正气，不断提高市民的整体素质和生活品质，增强城市创新能力和可持续发展的内在动力，推进社会主义和谐社会建设。结合“重庆市2020年社区教育工作要点”特拟定本年度工作计划。

- 工作目标

2020年上半年，完成涪陵区社区教育三级网络建设和挂牌。全区社区居民有组织参加社区教育参与率达到30%以上。创建市级社区教育示范区，学习型社区创建率达40%，建成市级社区教育示范镇街1个，建成区级社区教育示范镇街2个、示范学校3个、示范社区居民委员会5个，全区社区居民有组织参加社区教育参与率达到40%以上。

2021年，实现社区教育覆盖全体市民，初步建成“人人皆学、时时能学、处处可学”的学习型城市，基本形成完善的终身教育体系。

三、工作步骤

（一）开展涪陵区社区教育三级网络建设和挂牌。

1.依托涪陵广播电视大学成立涪陵区社区教育学院，搭建社区教育学院、各社区学习中心、社居委（村）社区学校的三级架构。

2.依托社区教育学院，对照社区教育网络建设标准，建立起组织机构健全、工作制度完善、运行机制畅通、房屋管理有序、经费投入到位、保障措施有力的社区教育管理模式和运行机制，形成具有涪陵特色、社区特点、开放共享、便民惠民的三级社区教育体系。加强对各社区的目标任务考核，达标社区学校将予以表彰奖励。

3.各镇街社区学校、社区学习中心根据社区教育要求制定并落实2020年度社区教育工作方案。

（二）加快数字化学习社区建设进程，发挥社区学院的专业引领作用。

1.研究制定”涪陵社区教育终身学习网”平台以及手机APP建设方案，完善技术标准和管理流程，保障平台建设和使用。

2.加强平台以及手机APP资源建设，开发数字化学习资源，提升平台功能和服务水平。

3.开展平台以及手机APP推广和使用工作，针对使用对象进行分层培训。

4.积极开展“数字化学习社区行”主题活动，通过发放宣传卡，开展培训活动，上门指导服务，各社区要继续发动辖区居民，依托“涪陵社区教育终身学习网”在线学习，上传信息报道，力争“涪陵社区教育终身学习网”网上在线注册市民和上传信息报道达到预期数量。

5.开展全区社区教育特色课程和社区教育微课评选。开发一批重庆市非物质文化遗产项目教材及微视频课程资源，进入重庆市优秀传统文化进社区的资源库。

- 打造社区教育品牌，形成特色。加强社区教育队伍建设，提高社区教育队伍水平。

- 1.开展“学习行千里，人文致广大”全民终身学习活动，鼓励全区挖掘巴人文化、白鹤梁文化、点易文化、榨菜文化和涪陵地标文化，通过讲故事、办讲座、游学参观等形式，提高市民对本土文化的认知和人文素养，打造重庆最有影响力的终身学习活动品牌。办好2020年“全民终身学习活动周”活动。开展百姓学习之星、终身学习品牌和学习型团队的评选与表彰，塑造一批市民学习典型和学习品牌。

- 2.要加强社区教育队伍建设，在建设一支专职人员为骨干，兼职人员和志愿者为主体的社区教育工作者队伍的基础上，进一步加强社区教育队伍的管理，通过制定培训实施方案，举办形式多样的培训和实践活动，不断提升社区教育队伍的素质，使之成为开展社区教育工作的重要力量。开展优秀社区教育工作者和优秀社区教育志愿者评选活动。将“全民终身学习活动周”作为展示社区教育成果、推进社区教育工作、宣传社区教育理念的有力抓手。

（四）提升社区教育基地建设水平,加快推进学习型组织建设速度。

1.进一步扩大社区教育优质基地，丰富社区教育基地资源。力争短期内所有社区学习中心达到重庆市建设标准。着实推进十九大精神和十九届四中全会精神进社区。大力推进中华优秀传统文化、国家级和市级非物质文化遗产、公共卫生及传染病防控、高雅艺术进社区。

2.进一步挖掘具有全局性价值和带有地域性特色的先进经验和优秀成果，夯实社区教育基础，促进社区教育的内涵建设。把创建学习型组织作为现阶段推进社区教育的重要抓手,根据社区内不同类型组织的实际情况，充分发挥工、青、妇、团及其他社会团体的作用，建立全区社区教育工作专家库。参加或开展社区教育管理干部、骨干教师和社区学校管理能力提升区（社区）两级培训，引导社区教育工作者、专兼职教师和志愿者队伍的自我学习和提高。

3.开展学习型机关、学习型街道、学习型社区、学习型家庭和文明社区、安全社区、健康社区、卫生社区、生态社区、数字社区等创建评选工作。切实开展“评估促进”工作，选准切入点，抓好示范点，突出闪光点，使学习型组织占社区内各类组织的比例逐年提高。

- （五）开展好涪陵区全民终身学习活动周活动，打造终身教育品牌。重点做好以下几点：

1.根据上级安排成立相关组织领导机构，制定区、镇街二级活动方案，安排专人专职负责活动周工作。

2、强化健康教育。通过线上线下两条渠道，面向社会公众积极宣传普及传染病防治知识和防控要求，指导社区居民居家或外出时应对公共安全措施，养成良好卫生习惯和健康生活方式。

3.活动周期间重心下移，开展贴近广大群众的讲座、培训等教育活动，注重广大群众的参与性。重点抓好市民社区教育基地建设、本土教材（课程）建设等，形成特色，创出品牌。

4. 在文化广场、社区广场等地开展传统文化主题教育学习活动和文体、艺术成果展示活动。

5.组织开展终身学习活动品牌、百姓学习之星、优秀社区教育志愿者的评选推荐工作。

6.贯彻落实《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》和《国务院办公厅关于印发老年教育发展规划（2016—2020年）的通知》，认真做好老年教育工作。丰富适应老年人学习需求的在线资源，整合社区教育体系资源，开展适合老年人学习的课程、专题讲座和文体活动。

（六）广泛开展各类社区教育活动，使活动常态化，营造全民学习、终身学习的良好氛围。

1.建设社区图书馆、心理辅导室、学习角等固定学习场所。

2.建设社区家长（市民）学校，开展疾病防控、卫生讲座，充分发挥线上线下教育优势，针对性、密集性地开展卫生知识宣传，科学指导公众做好个人防护，组织志愿者在社区开展疫情防控志愿宣传服务。通过发放一封公开信、一份告知书、一本宣传手册、一套预防指南、一张宣传海报，充分发动群众征集卫生及公共卫生防控线索问题，切实织密织牢传染病防控知识网，做到健康教育到每一个家庭、每一个人。

3.开展网络防诈骗、智能设备使用、各类安全知识等讲座。

4.引导、指导社区开展全民健康月、全民阅读周、家庭学习开放日、邻里节、亲子活动、文明市民日等学习教育活动，努力形成品牌特色。

5.围绕教育扶贫工作，广泛开展农业技术培训，大力开展新型职业农民培训。

6.在农村社区，广泛开展以文明乡风、淳朴民风、良好家风为主题的教育活动，推进美丽乡村建设。

（八）建设社区教育资源区域整合与共享机制，推动辖区单位共建共享教育资源，促进社区内各类教育资源有效整合，开展各类教育培训活动，加大职业培训力度。

1.推动各类教育机构（中等职业学校、普通中小学校、民办学校等)，分时段向市民开放运动场、多媒体教室和实训室等。其中辖区内中小学、中等职业院校开放率要达到50%以上。

2.加强区域内中小学教育资源的整合协调区域内图书馆、科技馆、体育馆、非遗工作室、工艺手工等具有教育功能的社会教育资源免费向市民开放，建设一大批市民终身学习体验基地。支持开发以城市记忆和文化传承为主要内容的市民游学项目。探索社会培训机构参与社区教育。

3.鼓励职业院校面向在职职工、新型职业农民、残疾人、退役军人等群体，建立健全覆盖城乡全体劳动者的职业培训体系，提高广大劳动者的就业能力、工作能力和职业转换能力，帮助他们更好地适应市场变化和就业条件变化。推动职业院校面向社区办学，举办多种形式的短期职业教育、继续教育和文化生活类课程，并向社会有序免费开放服务设施和数字化教育资源。

4.打造区域学习资源服务圈，力争社区居民全年参加各类教育培训活动的总人数达到常住人口的30%以上，农民培训和下岗(失业)职工培训率达到50%以上，老年人、残疾人、外来流动人员接受教育比例达60%以上。建成“人人皆学、时时能学、处处可学”的学习型社会框架。

（九）加强社区教育理论研究和课程建设，加强社区教育宣传工作，营造终身学习氛围。

1.提炼和开发一批深受群众欢迎的本土化社区教育课程资源。

2.有计划地组织力量编写具有乡土气息、本地特色的社区教育教材或市民学习读本。

3.建设学习型社会的发展模式和内涵研究，鼓励社区教育相关机构与高校联合开展有推广和应用价值的课题研究与实践。

4.利用巴渝都市报、涪陵电视台、涪陵在线、涪陵社区学院网络学习平台等公共宣传平台加强宣传。广泛宣传社区教育的成果，总结推广我区社区教育的经验和做法，营造有利于社区教育发展的良好环境。通过多种渠道和形式向社区居民宣传社区教育、终身教育思想，社区成员知晓率、认同度、满意率均达到60%以上。办好社区教育简报，加强社区教育示范与典型宣传。收集一批非物质文化遗产项目进社区的典型案例，编印成册。

四、工作要求

1.各镇街要坚持把社区教育纳入经济社会发展规划、教育事业发展规划和社区建设发展规划，形成党委政府统筹领导、教育部门牵头、有关部门配合、社会积极支持、社区自主活动、群众广泛参与的社区教育领导体制和工作机制。

2.推动涪陵区政府将社区教育纳入对乡镇（社区）的目标考核，对社区教育专项经费是否纳入财政预算进行教育督查。积极争取社会各界对社区教育的捐助，倡导区域内单位和个人举办不以盈利为目的的社区培训活动。。

3.加强社区教育师资、管理队伍建设和社区教育基地建设。各乡镇（社区）可采取从辖区学校调配教师或定向招聘的方式配备专职社区教育工作者，安排不少于1名专职人员从事社区教育工作。建立一支以专职人员为骨干、兼职人员和志愿者为主体、专兼结合、适应需要、富有特色的社区教育队伍。建立社区教育基地，开展区域性社区教育特色活动，打造社区教育品牌。

4.建立准入退出机制。配合开展全国和重庆市级社区教育示范区、实验区的复查工作，对工作停滞不前、措施不力的区县提出整改意见，对不能按期完成整改的区县，撤销示范区（实验区）命名。

5.创新思路，加强对社区教育的宣传，营造有利于社区教育发展的良好社会和舆论环境。

6.各镇街要及时制定本级社区教育工作计划，开展相关工作，做好资料收集归档工作。